Akční plán zlepšování 2024

Zdravé obce Bory a místní agendy 21

**1. Komunitní plánování – veřejného projednání pro zpracování Rozvojové strategie obce Bory na období 2025-2035**

Termín: únor - říjen

Zodpovědnost: politik Zdravé obce a MA21

Realizace: pracovní skupina MA21, vedení obce

Financování: dotační program Místní agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2024

**2. Komunitní plánování – realizace 1. ročníku participativního rozpočtu – Tvoříme Bory**

Termín: celoročně

Zodpovědnost: politik Zdravé obce a MA21

Realizace: Mgr. Michaela Hudková

Financování: rozpočet obce

**3. Komunitní plánování – realizace 10P**

* rybník Horník - opravit - zarybnit, koupání
* rozšíření nabídky kvalitních ZŠ kroužků
* revitalizace rybníčku a hřiště na Brodku
* zahájit jednání společnosti Colas o vybudování obchvatu do lomu

Termín: celoročně

Zodpovědnost: politik Zdravé obce a MA21

Realizace: vedení Obce Bory

Financování: rozpočet obce

**4. Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních kampaní a lokálních projektů**

**4.1. Čistá Vysočina**

Termín: duben

Zodpovědnost: Ing. Mária Necidová

Realizace: MOP Bobeš

Financování: dotační program Místní agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2024

**4.2. Den Země**

Termín: duben

Zodpovědnost: politik Zdravé obce a MA21

Realizace: pracovní skupina MA21, pracovníci obce, spolky

Financování: dotační program Místní agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2024

* 1. **Férová snídaně**

Termín: květen

Zodpovědnost a realizace: Klára Havlátová

Financování: dotační program Místní agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2024

**4.4. Sázíme budoucnost pro Bory**

Termín: celoročně

Zodpovědnost: politik Zdravé obce a MA21

Realizace: občané a pracovníci obce

Financování: dotační program Místní agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2024

**4.5. Dny zdraví – Den brambor**

Termín: říjen

Zodpovědnost: Ing. Mária Necidová

Spolupráce: pracovní skupina MA21, neziskové organizace, příspěvkové organizace, podnikatelé, pracovníci obce

Financování: dotační program Místní agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2024

**4.6. Stezka Poznáváme Bory**

Termín: celoročně

Zodpovědnost: politik Zdravé obce a MA21

Realizace: politik Zdravé obce a MA21

Financování: dotační program Infrastruktura cestovního ruchu 2024 a Místní agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2024

**4.7. Kalendář obce**

Termín: celoročně

Zodpovědnost: Mgr. Michaela Hudková

Financování: dotační program Místní agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2024

**4.8. Besedy, přednášky a další osvětové akce**

Termín: celoročně

Zodpovědnost: politik Zdravé obce a MA21

Realizace: politik Zdravé obce a MA21

Financování: dotační program Místní agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2024

**4.9. Další akce**

Masopust

Kácení máje

Dožínková pouť

**5. Propagace a medializace Zdravé obce Bory**

Termín: celoročně

Zodpovědnost: Mgr. Michaela Hudková

Realizace: pracovní skupina MA21

Financování: Místní agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2024

V Borech dne 17.1.2024 Ing. Mária Necidová